**POVZETEK VLOGE ZA PRIJAVO OPERACIJE,**

**potrjene na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR**

**na območju LAS Posavje v 2017 ESPR in odobrene z odločbo ARSKTRP, dne 16. april 2018**

1. **Identifikacija operacije**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tematsko področje | **Razvoj osnovnih storitev na podeželju** | |
| Ukrep | **U4: Razvoj sladkovodne akvakulture** | |
| Naziv sklada | **ESPR** | |
| Akronim operacije | **PoSAVA** | |
| Naziv operacije | **Povezani s Savo** | |
| Naziv vlagatelja in višina podpore | **Ribiška družina Brestanica-Krško** | **7.780,80** |
| Naziv partnerjev in višina podpore | **Občina Krško** | **50.632,99** |
| **Ribiška družina Sevnica** | **2.321,30** |
| **CPT Krško** | **15.546,08** |
| **Gostilna Pečnik, Simonišek Andreja, s.p.** | **8.670,06** |
| Višina podpore skupaj | **do 84.951,23 €** | |
| Skupna vrednost operacije | **114.509,57 €** | |
| Trajanje operacije | **24 mesecev (junij 2018 do 21. september 2020)** | |

1. **Cilji operacije**

Cilji, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev SLR LAS Posavje.

|  |
| --- |
| Namen operacije je razširiti ribolovno, športno, rekreativno in turistično ponudbo, ki je dostopna najširšem krogu socialnih skupin v območje neposredno ob Savi, s ciljem povečanje lokalne oskrbe s svežimi sladkovodnimi ribami in diverzifikacijo dejavnosti v turizem (cilj 2.1).  Namen je razširiti predvsem ribolovne aktivnosti (cilj 2.1), ter jih oplemenititi še s športno, rekreativno, kulinarično in ostalo turistično ponudbo ob vključevanju številnih socialnih skupin (cilj 4.2) tudi v okviru RD povezanih v zvezo ribiških družin (cilj 4.1) neposredno ob Savi v spodnjeposavskem ribiškem območju. Urejena krožna pot med pristaniščem v Guntah ter ribolovno traso Rožno, kjer se prepletajo ribarjenje čolnarjenje in kolesarjenje z možnostjo avtomatske izposoje koles (cilj 2.1), dopolnjuje osrednjo dejavnost operacije. Realizacija poglavitnega cilja povečanja lokalne oskrbe s svežimi sladkovodnimi ribami in diverzifikacijo dejavnosti v turizem se kaže skozi povečanje števila ribičev, tekmovalcev in drugih ljubiteljev ribolova, športno-rekreativnih dejavnosti in kulinarike na omenjenih področjih ter skozi popularizacijo ribiške dejavnosti (cilj 2.1) s poudarkom predvsem na ohranjanju in varovanju ribjega življa in okolja nasploh (cilj 4.1). |

1. **Cilji in kazalniki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cilj | | Kazalnik | Število |
| Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta |  | Št. novo ustvarjenih delovnih mest |  |
| Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti |  |
| Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih |  | Št. novih produktov ali storitev |  |
| Št. ohranjenih delovnih mest |  |
| Št. novoustanovljenih podjetij |  |
| Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti |  |
| Št. vzpostavljenih partnerstev |  |
| Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja | x | **Št. novih programov ali storitev** | 1 |
| **Št. neposredno vključenih v nove programe** | 400/leto |
| **Št. vključenih proizvajalcev/dobaviteljev** | 3 med operacijo |
| Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela |  | Št. novih okoljskih rešitev |  |
| Št. izvedenih ukrepov |  |
| Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja |  |
| Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS |  | Št. izvedenih ukrepov |  |
| Št. novih vsebin in programov |  |
| Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja |  |
| Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo | x | Št. izboljšanih ali novih programov |  |
| **Št. vključenih iz ranljivih skupin (Otroci in mladostniki, invalidi, starejši, vključeni po izvedbi operacije)** | 200/leto |
| **Št. vzpostavljenih partnerstev** | 1 |
| Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev |  | **Št. neposredno vključenih v nove programe** | 400/leto |
| **Št. novih ali izboljšanih programov** | 1 |

1. **Glavne aktivnosti operacije:**

|  |
| --- |
| *Pospeševanje lokalne samooskrbe in dostopnosti do svežih sladkovodnih rib:*  Z večjo dostopnostjo ribolova s povezovanjem ribiških družin (RD) v zvezo RD (ZRD) tudi na spodnjesavskem ribiškem območju, ki obsega Radeški, Sevniški Brestaniško-Krški ter Brežiški ribolovni okoliš, lahko z enotno ribolovno dovolilnico privabimo v naše kraje več ribičev. S promocijo ponudbe ribjih jedi in dostopnosti do sveže ribe po sistemu »ujemi sam«, bomo lahko v najširši možni meri zasledovali zastavljeni cilj.  Način ribolova na tem območju je t.i. ujemi-vzemi, kar pomeni s povečanjem ribolova večji zabeležen uplen in posledično večji dovoljen letni vložek rib, ki bogati to našo reko in v njej ohranja ribjo populacijo.  *Vključenost najširšega kroga vseh socialnih skupin*  Ker je družin, kjer bi bili vsi družinski člani ribiči, izjemno malo je smiselno v neposredni bližini in celo hkrati ponuditi celotni družini različne vrste aktivnosti in omogočiti kvalitetno skupno preživljanje prostega časa. S tem namenom se uvaja tudi čolnarjenje in ribolov s čolna z izposojo ob pristanišču v Guntah. V nadaljevanju se z umeščenimi mesti za zamenjavo čolna s kolesom odkriva perspektiva uveljavljenih in načrtovanih kolesarskih poti po bližnji okolici (<http://www.visitkrsko.com/kolesarske-poti/brestaniska-kolesarska-pot/>). |