**POVZETEK VLOGE ZA PRIJAVO OPERACIJE**

**na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2020 ESRR**

1. **Identifikacija operacije**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tematsko področje | **USTVARJANJE DELOVNIH MEST** | |
| Ukrep | **U1: Podjetniške ideje za nova delovna mesta** | |
| Naziv sklada | **ESRR** | |
| Akronim operacije | **Čebelarski mozaik** | |
| Naziv operacije | **Čebelarski mozaik** | |
| Naziv vlagatelja | **Občina Krško**  **Cesta krških žrtev 14**  **8270 Krško** | |
| Naziv partnerjev in višina podpore | **Občina Krško** | 115.577,40 € |
| **Čebelarska zveza Krško** | 14.989,03 € |
| **Društvo Pleteršnikova domačija Pišece** | 4.512,00 € |
| **OŠ Maksa Pleteršnika Pišece** | 3.900,29 € |
| **OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki** | 4.116,65 € |
| **OŠ Jurija Dalmatina Krško** | 4.758,20 € |
| **Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško** | 2.146,32 € |
| Skupna vrednost celotne operacije | **351.654,06 €** | |
| Višina sofinanciranja | **149.999,89 €** | |
| Trajanje operacije | **1.10.2020 – 30.10.2022 (24 mesecev)** | |

1. **Opis**

Operacija se nanaša na ureditev prvega regijskega čebelarskega centra z urbanimi čebelnjaki v območju kulturne dediščine, ki omogoča povezovanje čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, potrošnikov in ponudnikov storitev s področja čebelarstva, izobraževalne in kulturne organizacije ter komplementarnih dejavnosti, katere so trenutno relativno slabo organizirane in povezane.

Center bo predstavljal informacijsko središče za trajnostni razvoj, saj bo imel vlogo osrednjega podjetniškega, izobraževalnega, učnega in komunikacijskega kanala za razvoj in promocijo čebelarstva, trajnostno upravljanje z naravnimi viri (skrb za biodiverziteto), vzpodbujanje lokalne pridelave in potrošnje (skrb za zdravje) ter razvijanje trajnostnega turizma.

Vodil bo k vzpostavljanju novih podjetniških idej na področju čebelarstva – razvoj novih medenih produktov in storitev, kot so medena kulturna in naravna dediščina, medeni produkti in storitve, medene zgodbe, medena doživetja, medeni festival, ki omogočajo nova zelena delovna mesta.

1. **Cilji, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje**

**Dolgoročni cilji operacije:**

• Izboljšati ekonomski položaj, potencial zaposlovanja ter podjetništva obstoječih nosilcev dejavnosti (čebelarjev, ponudnikov turističnih storitev, gostincev, kmetijam) in dvigniti dodano vrednost obstoječim ter novim medenim produktom, storitvam in zgodbam

• Večja vključenost mladih v čebelarstvo, z namenom ohranitve dejavnosti čebelarstva ter ustvariti trajni čebelarski turizem s pomočjo inovativnih medenih produktov, storitev, zgodb, doživetij

• Podpreti obstoječa čebelarska društva na vseh nivojih v regiji in dvigniti dodano vrednost obstoječim in novih produktom s ciljem povečanja povpraševanja po novih medenih produktov, storitev in zgodb

• Razviti inovativno in tržno ponudbo čebelarskih pridelkov, storitev in medenih zgodb, s katero bomo zagotovili povečano prepoznavnost področja in pomembnosti lokalne samooskrbe

• Ohraniti biotsko raznovrstnost, saj čebele s svojim delovanjem na okolje predstavljajo splošen življenjski pomen in tako zagotavljajo pozitivne učinke na celoten ekosistem

**Kratkoročni cilji operacije:**

Vzpostaviti prvi povezovalni regijski čebelarski center

Urediti urbane čebelnjake z virtualnim spremljanjem čebel, laboratorij

Urediti degredirano območje kulturne dediščine in ga narediti bolj privlačno

Vzpostaviti mrežo posavskih čebelarjev na vseh nivojih v regiji

Usposobiti čebelarje in ponudnike, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja in podjetništva

Vzpostaviti nove programe za mentorje in program za čebelarski podmladek, dodatne delavnice v sklopu čebelarskega krožka

Izvesti dneve dejavnosti čebelarstva

Razviti in oblikovati nove inovativne medene produkte, storitev, zgodbe in doživetja

1. **Cilji in kazalniki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | Kazalnik | | Število | |
| Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta | **Št. novo ustvarjenih delovnih mest** | | 1 | |
| **Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti** | | 30 | |
| Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih | **Št. novih produktov ali storitev** | | 4 | |
| Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti | |  | |
| **Št. vzpostavljenih partnerstev** | | 1 | |
| Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela | **Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja** | | 1500 | |
| Št. izvedenih ukrepov | |  | |
| Št. novih okoljskih rešitev | |  | |
| Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS | Št. izvedenih ukrepov | |  | |
| Št. novih vsebin in programov | |  | |
| **Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja** | | 1500 | |
| Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo | Št. izboljšanih ali novih programov | |  | |
| **Št. vključenih iz ranljivih skupin** | | 30 | |
| Št. vzpostavljenih partnerstev | |  | |
| Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev | Št. neposredno vključenih v nove programe | |  | |
| **Št. novih ali izboljšanih programov** | | 2 | |
| **Kazalniki učinka**  *Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost.* | | | Začetna vrednost  (stanje pred izvedbo operacije, na dan oddaje vloge oz. vpišite datum) | | **Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije** | |
| Število novih **delovnih mest** | | | 0, 01.01.2023 | | 1 | |
| Število novih proizvodov/**produktov/storitev** | | | 0, 01.01.2023 | | 4 | |
| Število novih **programov**/dogodkov/**izobraževanj**/mrež/partnerstev | | | 0, 01.01.2023 | | 10 | |
| Število udeležencev **ranljivih skupin** vključenih v izvajanje operacije/programe | | | 0, 01.01.2023 | | 100 | |
| Število vključenih **udeležencev** v izvajanje operacije/programe (razen ranljivih skupin) | | | 0, 01.01.2023 | | 500 | |
| Število izvedenih programov/**delavnic**/prireditev/dogodkov/usposabljanj/izobraževanj | | | 0, 01.01.2023 | | 22 | |
| Število izvedenih delavnic/mrež/**dogodkov** na tematiko varovanja okolja in energetske učinkovitosti | | | 0, 01.01.2023 | | 13 | |
| Število **objektov/poti/**produktov, ki so predmet aktivnosti namenjenih varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine | | | 0, 01.01.2023 | | 5 | |
| Površina namenjena varovanju narave in okolja | | | 0, 01.01.2023 | | 4 | |
| Površina reaktiviranih ali saniranih območij | | | 0, 01.01.2023 | | 3 | |

1. **Glavne aktivnosti operacije**
2. Ureditev regijskega centra (Medena hiška), kot stičišče Posavskih čebelarjev, vzpostavitev laboratorija z analizo medu in voska in ureditev razstavno prodajnega prostora s čebelarsko opremo
3. Ureditev urbanih čebelnjakov (mestno jedro Krško – poseben panj na osnovi letvičastega panja s steklenimi stranicami z vgrajenimi senzorji, panj prilagojen za vdihavanje aerosolov, Pleteršnikov čebelnjak  na območju kompleksa kulturnega spomenika – Pleteršnikove\* domačije v Pišecah
4. Ureditev medovitih gredic okoli šolskih čebelnjakov in oblikovanje čebelarske poti za potrebe izvajanja učnih programov  in čebelarskih krožkov
5. Nakup opreme za virtualno spremljanje čebeljih družin – virtualni panj (spremljanje čebeljega satja in čebel v panju), opreme za izvajanje apiterapije, opreme za izvajanje učnih čebelarskih krožkov (mobilni čebelnjak, mobilna aplikacija, info točka, čebelarske obleke)
6. Izdelava replike čebeljega panja v podobi francoskega vojaka in nakup maskote kranjske sivke, ki bo predstavljala identiteto festivala in drugih čebelarskih dogodkov
7. Usposabljanja biodinamično čebelarjenje, strokovna izobraževanja in svetovanja (za mentorje in udeležence)
8. Vzpostavitev, oblikovanje in izvedba novih učnih programov, učne čebelarske poti, informativnih dnevov za osnovne in srednje šole, nove delavnice v okviru čebelarskih krožkov, fotografski natečaj, izobraževalno interaktivne delavnice – skrb za čebelarski podmladek v vseh 6 posavskih občinah
9. Izvedba dnevov dejavnosti na Pleteršnikovi domačiji, čebelarskemu centru in Mestnemu muzeju Krško
10. Vzpostavitev in podpora skupne mreže Posavskih čebelarjev (logistične, informativne, izobraževalne in povezovalne)
11. Razvoj in oblikovanje novih medenih zgodb, interaktivnih iger – uganke medenih zgodb »Delavnica Stary"  in maskote, francoski varuh kostanjeviških čebelnjakov, zgodbe čebelica leti leti
12. Oblikovanje nove in inovativne medene turistične ponudbe – medeni produkti: neolitski med, Pleteršnikov med, medena storitev: api terapija, medene zgodbe in doživetja in nadgradnja obstoječe ponudbe s čebelarsko dejavnostjo in turizmom
13. Priprava strokovnih izhodišč za registracijo blagovne znamke - neolitski med
14. Izvedba medenega festivala ih izvedba ugank medenih zgodb – predstavitev čebelarskih izdelkov in storitev
15. Diseminacija, promocija in ozaveščanje – oblikovanje logotipa, objave v regijskem časopisu in digitalna promocija na spletih in družabnih omrežjih, publikacija in vodič po čebelarski ponudbi, zloženka francoski varuh kostanjeviških čebelnjakov, ogled dobre prakse čebelarstva v Radovljici, posodobitev spletne strani društva, zgibanka Čebelica leti leti, info točka, promocijski material – neolitski med in glinena posodica

\*Maks Pleteršnik: pomemben jezikoslovec, ki je napisal veliki slovensko – nemški slovar

1. **Terminski načrt:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza operacije | Trajanje   (v mesecih) | Datum začetka | Datum konca | Datum vlaganja zahtevkov | Vrednost zahtevka v EUR |
| FAZA 1 | 12 | 01.10.2020 | 30.09.2021 | 30.10.2021 | 103.895,54 |
| FAZA 2 | 12 | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 30.10.2022 | 46.104,35 |
| **Skupaj:** | **24** |  |  |  | 149.999,89 |