**POVZETEK OPERACIJE MAR NAM JE ZA SKUPNOST**

**2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2018 ESRR**

1. **Identifikacija operacije**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tematsko področje | **VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN** | |
| Ukrep | **U8: Zdrava skupnost** | |
| Naziv sklada | **ESRR** | |
| Akronim operacije | **Mar Nam Je** | |
| Naziv operacije | **Mar Nam Je za Skupnost** | |
| Naziv vlagatelja | **Občina Krško**  **Cesta krških žrtev 14**  **8270 Krško** | |
| Naziv partnerjev in višina podpore | **OBČINA KRŠKO** | 57.221,64 € |
| **KS MESTA KRŠKO** | 42.925,72 € |
| **OBČINA RADEČE** | 8.698,40 € |
| **OBČINA BISTRICA OB SOTLI** | 7.619,20 € |
| **ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO** | 27.691,97 € |
| **JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA (KŠTM SEVNICA)** | 5.840,00 € |
| Skupna vrednost celotne operacije | **217.422,61 €** | |
| Višina sofinanciranja | **149.996,93 €** | |
| Trajanje operacije | **1.5.2019 - 31.12.2020 (24 mesecev)** | |
| Upravičenost stroškov | **25.9.2018-28.2.2021** | |
| 1. zahtevek 2020 | **30.6.2020** | |
| 2. zahtevek 2021 | **28.2.2021** | |

1. **Opis**

|  |
| --- |
| Operacija izvaja preventivne dejavnosti, spodbuja in ozavešča o pomembnosti telesne aktivnosti in zdravih oblik zabave za mlade, o zdravem prehranjevanju z lokalno pridelano hrano (ribe in lokalni produkti), pitjem vode ter krepi aktivno starost. To so glavni poudarki operacije in ključna področja željenih sprememb. |

1. **Cilji, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje.**

|  |
| --- |
| Cilji operacije, ki zajemajo ureditev degradiranih urbanih površin z novimi vadbenimi površinami, povečanje števila prebivalcev pri izvajanju novih in izboljšanih vadbenih programov ter ozaveščanje o pomenu varstva narave in zdravega prehranjevanja zasledujejo naslednje cilje SLR:  Cilj 1.1 Ustvariti zaposlitvene priložnosti in nova delovna mesta:  V sklopu operacije bomo skozi pripravo novih in izboljšanih programov ter predstavitvami teh programov usposobili društva oz. njihove člane, ki bodo nove in izboljšane programe izvajali tudi po končanem projektu, na takšen način z operacijo ustvarjamo zaposlitvene možnosti in kakovostna delovna mesta.  Cilj 1.2 Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih  Operacija ohranja obstoječe zaposlitve v različnih športnih dejavnosti, kot tudi spodbuja priložnosti za dodatno zaposlovanje skozi oblikovanje novih in izboljšanih vadbenih programov.  Cilj 3.1 Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela:  Urbana oprema je skrbno izbrana, saj smo upoštevali, da uporabimo čim več naravnih materialov, tam kjer je takšna ponudba mogoča. Izbrane so zato lesene solarne klopi z solarnimi sončnimi celicami, ki zagotavljajo obnovljiv vir energije ter solarne luči, ki predstavljajo učinkovito rabo energije. Ob vadbenih površinah umeščamo tudi koše za smeti ter tablo o ozaveščanju o ravnanju z odpadki in o pomembnosti pitja vode.  4.1 Izboljšanje pogojev za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo  Operacija vključuje več aktivnosti (nove vadbene površine in programi za različne ciljne skupine), ki povezujejo različna športna društva, vrtce, osnovne šole, srednje šole, društva upokojencev, dom starejših občanov, društva za cerebralno paralizo in na ta način neposredno aktivira ranljive ciljne skupine. Z dodatnimi vadbenimi programi spodbuja družbeno aktivacijo prebivalcev (storitve za starejše, aktivno staranje, medgeneracijsko druženje) in spodbuja razvoj talentov.  4.2 Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev  Cilji operacije se nanašajo na spodbujanje zdravega življenjskega sloga, krepitvi zdravih navad, preventivne dejavnosti za mlade in starejše, povečanje telesne aktivnosti (nove športne površine) in vključitve v različne oblike športnih dejavnosti (predstavitve novih, izboljšanih in obstoječih vadbenih programov) , ozaveščanju o pitju vode (promocijske table) in zdravega prehranjevanja in oskrbe z lokalno hrano (delavnice o zdravi prehrani v povezovanju z različnimi športi). |

1. **Cilji in kazalniki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cilj | Kazalnik | Število |
| Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta | Št. novo ustvarjenih delovnih mest |  |
| **Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti** | 51 |
| Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih | **Št. novih produktov ali storitev** | 52 |
| Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti |  |
| Št. vzpostavljenih partnerstev |  |
| Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela | **Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja** | 2003 |
| Št. izvedenih ukrepov |  |
| Št. novih okoljskih rešitev |  |
| Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS | Št. izvedenih ukrepov |  |
| Št. novih vsebin in programov |  |
| Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja |  |
| Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo | Št. izboljšanih ali novih programov |  |
| **Št. vključenih iz ranljivih skupin** | 504 |
| Št. vzpostavljenih partnerstev |  |
| Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev | **Št. neposredno vključenih v nove programe** | 2005 |
| **Št. novih ali izboljšanih programov** | 56 |

Opombe:

1. Usposobljeni nosilci dejavnosti v športu. Ti se nanašajo na osebe za pomoč pri izvajanju novih in izboljšanih vadbenih programov in na novih vadbenih površinah ustvarjajo priložnosti za nova delovna mesta. Na vsaki novi vadbeni površini bodo tudi novi usposobljeni nosilci. V Krškem - 3, v Radečah - 1, v Bistrici ob Sotli – 1.
2. Oblikovani bodo novi in izboljšani vadbeni programi za vse generacije s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah, kar predstavljajo nove storitve občanom -1 nova storitev na fitnes napravah za starostnike in mladino v Krškem , 1 zimska storitev na drsališču za vse generacije, 1 nova storitev na fitnes napravah v Radečah in 1 bova storitev na fitnes napravah v Bistrici ob Sotli. Kot posebno in dodatno storitev pa štejemo, storitev za invalide, tako na fitnes napravah, kot tudi na drsališču. Skupaj tako predstavlja operacija 5 novih storitev. Zaradi novih vadbenih površin in drsališča ter novih in izboljšanih vadbenih programov se ustvarjajo pogoji za rast malih ponudnikov v športnih dejavnostih.
3. Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja štejemo osebe, ki bodo obiskale fitnes na prostem, saj bomo na vadbeni površini umestili tudi ozaveščevalno tablo o pomeni varstva okolja in umestili urbani koš za ločevanje odpadkov. V sklopu izvajanja trajnostne mobilnosti bomo izvedli kolesarsko prireditev – kolo za vsak dan in še več. Monitoring bomo izvajali na predstavitvah fitnes naprav, vodenih vadbah in na kolesarski prireditvi.
4. Število ranljivih skupin bomo merili na predstavitvah fitnes naprav, vodenih vadbah, drsališču in kolesarski prireditvi.
5. Število obiska na novih vadbenih napravah in število obiskovalcev na drsališču. Monitoring bomo izvajali na predstavitvah fitnes naprav, vodenih vadbah in na kolesarski prireditvi.
6. Novi in izboljšani vadbeni programi – 1 program na fitnes napravah za starostnike, 1 program za fitnes napravah za mladostnike in trim poligonu, 1 program za invalide na fitnes napravah, 1 zimski program na drsališču za vse generacije in 1 program za invalide. Skupaj 5 novih programov.
7. **Glavne aktivnosti operacije:**
8. Priprava in zasnova novih in izboljšanih vadbenih programov na prostem za vse generacije s poudarkom na ranljivih skupinah
9. Zasnova, izbor, ureditev površin, postavitev vadbene opreme (fitnes v naravi in drsališče) ter urbane opreme (solarne klopi)
10. Izvedba predstavitev obstoječih in novih športnih programov (vadbe za starejše, mladostnike, invalide, zimski in letni športi),
11. Izobraževanje in aktivne delavnice o uporabi fitnes opreme in aktivnosti na ledu
12. Zasnova in tisk športnega priročnika in aktivne zgibanke – ozaveščanje o projektu in zdravem življenjskem slogu
13. Izvedba Športo fešte – športni dogodek za vse
14. Objave v regionalnem časopisu ter vzpostavitev družbenega omrežja – diseminacija in obveščanje

Terminski načrt: 2 fazi v obdobju od 01.05.2019 do 31.12.2020.