**POVZETEK OPERACIJE IZOODI – Iniciativa za odgovoren odnos do živali**

 **Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 ESRR**

1. **Identifikacija operacije**

|  |  |
| --- | --- |
| Tematsko področje | **VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN** |
| Ukrep | **U8: Zdrava skupnost** |
| Naziv sklada | **ESRR** |
| Izvajanje na problemskem območju občine Radeče | NE |
| Akronim operacije | **iZOOdi** |
| Naziv operacije | **iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živali** |
| Naziv vlagatelja in višina podpore | **Društvo PoPasje** | **13.455,61 €** |
| Naziv partnerjev in višina podpore | **Kinološko društvo za iskanje, zaščito in reševanje (IZAR)** | **1.784,02 €** |
| **Marengo, društvo za terapijo in aktivnosti s pomočjo konja** | **2.143,14 €** |
| **Kulturno društvo Prostor vmes** | **5.664,58 €** |
| **Ambulanta za male živali VET BM d.o.o.** | **960,00 €** |
| Višina podpore | **24.007,34 €** |
| Skupna vrednost operacije | **32.294,75 €** |
| Trajanje operacije | **4.10.2017 – 30.10.2018 (12 mesecev)** |
| 1. zahtevek 2018 | **30.4.2018; 18.330,10 €** |
| 1. Zahtevek 2018
 | **30.10.2018; 5.677,23 €** |
| Zaključek operacije | **31.12.2018** |
| Zaključek spremljanja operacije | **31.12.2023** |

1. **Cilji**

Cilji, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje.

|  |
| --- |
| Cilj splošnega izobraževanja je vzgojiti in ozavestiti družbo do takšne mere, da se dolgoročno zmanjša število zapuščenih psov in mačk, razbremeni kapacitete zavetišča, poveča odgovornost in zavedanje o pomembnosti dolgoročne izbire vrste živali, zmanjša populacija prostoživečih mačk na našem področju, poveča soodgovornost pri prijavi zanemarjanja ali mučenja živali.Cilj izobraževanja in delavnic za lastnike živali je poleg zgornjega še - ljudi spodbuditi h gibanju in aktivnem delu s psom, k pasjim športom, k vključevanju v prostovoljske programe društev in zavetišč ter k vzornemu odnosu do narave s pobiranjem pasjih iztrebkov. Cilj je ljudi z istimi interesi povezati v dejavnosti ter jih privabiti k druženju na zabavnih pasjih dogodkih.Cilj študije mestnih središč in predloga je predstavnike Občin Krško in Brežice ter prebivalce občin informirati o perspektivnosti še nerabljenih, degradiranih površin ter spodbuditi k zadostitvi potreb po postavitvi več košev za pasje iztrebke, urejanja športnih lokacij za aktivnosti s psom ter prikazati inovativne možnosti za razvoj novih storitev, ponudb za prebivalce in turiste.V aktivnosti so vključene vse generacije, ranljive skupine, posebej smo veseli, da se je v projekt vključilo toliko raznovrstnih partnerjev, kjer vsekakor obstajajo možnosti za dolgotrajno povezovanje, nastanek novih dejavnosti in storitev, tudi po zaključku operacije. Prav tako so našo študijo okolja in ozaveščanje o pobiranju iztrebkov že v osnutku toplo pozdravili mnogi občani, komunalna podjetja ter posamezniki na občini. Glavni cilj in naše vodilo– dvigniti zavest človeka o dobrem odnosu do okolja in narave, pa popolnoma zavzema cilj »krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev«. |

1. **Cilji in kazalniki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cilj | Kazalnik | Število |
| Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta |  | Št. novo ustvarjenih delovnih mest |  |
| Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti |  |
| Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih | X | Št. novih produktov ali storitev | 1 |
| Št. novo ustanovljenih podjetij |  |
| Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti |  |
| Št. vzpostavljenih partnerstev |  |
| Št. vključenih proizvajalcev |  |
| Št. vključenih prebivalcev |  |
| Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela  | X | Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja | 500 |
| Št. izvedenih ukrepov  |  |
| Št. novih okoljskih rešitev |  |
| Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS |  | Št. izvedenih ukrepov |  |
| Št. novih vsebin in programov |  |
| Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja |  |
| Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo  | X | Št. izboljšanih ali novih programov |  |
| Št. vključenih iz ranljivih skupin | 30 |
| Št. vzpostavljenih partnerstev | 5 |
| Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev | X | Št. neposredno vključenih v nove programe | 700 |
| Št. novih ali izboljšanih programov | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **kazalniki ob zaključku operacije** |  |
| **št. izvedenih izobraževanj** | **11** |
| **št. izvedenih delavnic** | **5** |
| **št. izvedenih dogodkov** | **1** |
|  |  |
| **kazalniki v 2 letih od zaključka operacije** |  |
| **št. udeležencev ranljivih skupin vključenih v izvajanje operacije/programe** | **30** |
| **št. novih proizvodov/produktov/storitev** | **1** |
| **št. novih programov/dogodkov/izobraževanj/mrež/partnerstev** | **8** |

1. **Glavne aktivnosti operacije:**
* IZOBRAŽEVANJE GOVORIMO PO PASJE
* GRAFIČNA PODOBA IN ŠTUDIJA TER IZDELAVA PROTOTIPA
* PASJI SEMINARJI
* PASJI ŠPORTI IN DELAVNICE
* VETERINARSKA OSKRBA IN PREDAVANJE